## Información General
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | MiCampo Mobile
Sector/Empresa: |  | Sector Agropecuario
Equipo de Desarrollo |  | Bottino N. - Cena H. - Pedrotti G. - Zanin F.
Scrum Master: |  | Gonzalo Pedrotti
Información del Documento
Título del Documento: |  | Análisis de Riesgos
Autor: |  | Equipo de Desarrollo
Revisor: |  | Encargado de Revisión
Fecha de Creación: |  | 30/05/2019
Historia de Cambios
Fecha | Versión | Descripción | Autor
30/05/2019 | 1,0 | Creación del Documento | Equipo de Desarrollo

## Matriz Probababilidad - Impacto
Matriz de Probabilidad
Categoría de Probabilidad | Probabilidad | Descripción
Muy Alta | 0.9 | Se espera que el riesgo ocurra.
Alta | 0.7 | Existen ciertas posibilidades de que el riesgo ocurra
Probable | 0.5 | El riesgo puede ocurrir o no.
Baja | 0.3 | El riesgo tiene pocas posibilidades de ocurrir
Muy baja | 0.1 | La posibilidad que el riesgo se presente es muy baja.
Análisis de Impacto
Objetivo del Proyecto | Muy bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
| 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80
Costo | Impacto de Costo insignificante | < 10% impacto en Costo | 10-20% impacto en Costo | 20-40% impacto en Costo | > 40% impacto en Costo
Calendario | Impacto en calendario insignificante | < 5% Impacto en el Calendario | 5-10% Impacto en el Calendario | 10-20% Impacto en el Calendario | > 20% Impacto en el Calendario
Alcance | Apenas perceptible | Áreas menores impactadas | Áreas importantes impactadas | Cambios inaceptables para el Sponsor | El producto no sirve
Calidad | Apenas perceptible | Solo se ven impactadas aplicaciones demandantes | Sponsor debe aprobar reducción de calidad | Reducción de calidad inaceptable para Sponsor | El producto no sirve

## Tratamiento del Riesgo
Análisis de Riesgos
ID Riesgo | Fecha de Ingreso | Versión | Descripción | Categoría | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Exposición | Criterios de Estimación | Evento disparador
Note on E3: Declaración: Definir el riesgo de modo tal que quede expresado la Condición y el Problema del riesgo identificado. Puede agregar alguna otra explicación a fin de ampliar o clarificar el concepto del riesgo.
Note on F3: Categoría: Indica la categoría a la que se asocia el riesgo identificado, de acuerdo al checklist de identificación de riesgos.
Note on G3: Impacto: Peso asignado al efecto negativo que provocaría el riesgo en el proyecto en caso de ocurrir. Debe ingresar valores entre 0 y 1
Note on H3: Probabilidad de Ocurrencia: Probabilidad de que el riesgo ocurra y se presente el problema. Debe ingresar valores entre 0 y 1.
Note on I3: Exposición: Es el resultado del producto de los valores del impacto y la probabilidad de ocurrencia.
Note on J3: Criterios de Estimación: Asunciones que se han tenido en cuenta al momento de realizar las estimaciones asociadas al riesgo.
Note on K3: Usuario: Evento que da origen a la ocurrencia del riesgo

## Priorización de Riesgos
Análisis de Riesgos
ID Riesgo | Fecha de Ingreso | Versión | Descripción | Categoría | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Exposición | Criterios de Estimación | Evento disparador | Estrategia de Mitigación | Estrategia de Contingencia
Note on E5: Declaración: Definir el riesgo de modo tal que quede expresado la Condición y el Problema del riesgo identificado. Puede agregar alguna otra explicación a fin de ampliar o clarificar el concepto del riesgo.
Note on F5: Categoría: Indica la categoría a la que se asocia el riesgo identificado, de acuerdo al checklist de identificación de riesgos.
Note on G5: Impacto: Peso asignado al efecto negativo que provocaría el riesgo en el proyecto en caso de ocurrir. Debe ingresar valores entre 0 y 1
Note on H5: Probabilidad de Ocurrencia: Probabilidad de que el riesgo ocurra y se presente el problema. Debe ingresar valores entre 0 y 1.
Note on I5: Exposición: Es el resultado del producto de los valores del impacto y la probabilidad de ocurrencia.
Note on J5: Criterios de Estimación: Asunciones que se han tenido en cuenta al momento de realizar las estimaciones asociadas al riesgo.
Note on K5: Usuario: Evento que da origen a la ocurrencia del riesgo