## Objetivo del Sprint
Identificación del Sprint: |  | Sprint N°2
Objetivo: | El objetivo del Sprint es implementar el registro de un usuario y el inicio de sesión del mismo por página web
Fecha de inicio | 2019-06-10
Fecha de finalización | 2019-06-23

## Sprint Backlog
US-ID | Nombre | Enunciado de la Historia | Criterios de Aceptación | Prioridad | Puntos Estimados | Horas Estimadas | Designado
US-21 | Inicio sesión por página web | Como usuario registrado en el sistema deseo ingresar a la aplicación a través de una página web para gestionar las distintas funciones. | 1- Dado que el usuario ha ingresado todos los datos requeridos para iniciar sesión y los tipos de datos son los correctos, cuando intente iniciar sesión, entonces el sistema abrirá la sesión del mismo. 2-Dado que el usuario no ha ingresado los datos requeridos para iniciar sesión y/o los de datos son incorrectos, cuando intente iniciar sesión, entonces el sistema informará la situación y solicitará se completen y/o corrijan los datos ingresados. | ALTA | 2 | 40 | BN-HC-PG-ZF
US-22 | Registrar usuario por página web | Como futuro usuario de la aplicación necesito registrar mi perfil en el sistema a través de una pagina web con la finalidad de poder utiilizar las funcionalidades del mismo. | 1-Dado que el usuario ha completado todos los campos minimos y los tipos de datos son correctos, cuando se intente crear un perfil, entonces el sistema registra un nuevo usuario con los correspondientes datos. 2-Dado que el usuario no ha completado todos los datos y/o los tipos de datos son incorrectos, cuando se intente crear un perfil, entonces el sistema informa la situación y solicita se completen y/o corrijan los campos. | ALTA | 2 | 40 | BN-HC-PG-ZF
[5 empty] | 4 | 80

## Capacidad
Capacidad estimada sobre días ideales
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo
Integrantes | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | Horas estimadas por integrante al Sprint
BN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20
CH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20
PG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20
ZF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20
Horas por día estimadas al Sprint | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80

## Burndown Chart
SPRINT 2
Historias/Puntos por quemar | Tiempo estimado (hrs) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Total | Descripción | SP Estimados | SP Quemados | Asignado a
US-21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inicio sesión por página web | 2 | 0 | BN-HC-PG-ZF
US-22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registrar usuario por página web | 2 | 0 | BN-HC-PG-ZF
Horas restantes reales (actual reamaining hours) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 4 | 0
Horas restantes estimadas (estimated remaining hours) | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0