## Información General
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | MiCampo Mobile
Sector/Empresa: |  | Sector Agropecuario
Equipo de Desarrollo |  | Bottino N. - Cena H. - Pedrotti G. - Zanin F.
Scrum Master: |  | Gonzalo Pedrotti
Información del Documento
Título del Documento: |  | Análisis de Riesgos
Autor: |  | Equipo de Desarrollo
Revisor: |  | Encargado de Revisión
Fecha de Creación: |  | 30/05/2019
Historia de Cambios
Fecha | Versión | Descripción | Autor
30/05/2019 | 1,0 | Creación del Documento | Equipo de Desarrollo

## Matriz Probababilidad - Impacto
Matriz de Probabilidad
Categoría de Probabilidad | Probabilidad | Descripción
Muy Alta | 0.9 | Se espera que el riesgo ocurra.
Alta | 0.7 | Existen ciertas posibilidades de que el riesgo ocurra
Probable | 0.5 | El riesgo puede ocurrir o no.
Baja | 0.3 | El riesgo tiene pocas posibilidades de ocurrir
Muy baja | 0.1 | La posibilidad que el riesgo se presente es muy baja.
Análisis de Impacto
Objetivo del Proyecto | Muy bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
| 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80
Costo | Impacto de Costo insignificante | < 10% impacto en Costo | 10-20% impacto en Costo | 20-40% impacto en Costo | > 40% impacto en Costo
Calendario | Impacto en calendario insignificante | < 5% Impacto en el Calendario | 5-10% Impacto en el Calendario | 10-20% Impacto en el Calendario | > 20% Impacto en el Calendario
Alcance | Apenas perceptible | Áreas menores impactadas | Áreas importantes impactadas | Cambios inaceptables para el Sponsor | El producto no sirve
Calidad | Apenas perceptible | Solo se ven impactadas aplicaciones demandantes | Sponsor debe aprobar reducción de calidad | Reducción de calidad inaceptable para Sponsor | El producto no sirve

## Tratamiento del Riesgo
Análisis de Riesgos
ID Riesgo | Fecha de Ingreso | Versión | Descripción | Categoría | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Exposición | Criterios de Estimación | Evento disparador
1 | 2019-06-08 | 1.0 | Si el equipo de desarrollo no se capacita correctamente en las tecnologías/herramientas que se utilizarán para el desarrollo mobile y web entonces existirá una demora en el tiempo de entrega del proyecto o directamente no se podrá seguir con el mismo. | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia (TEP) | 0.8 | 0.7 | 0.56 | Al iniciar el proyecto, el equipo notó que no contaba con los conocimientos necesarios en esta tecnología como para poder dar comienzo al desarrollo. | Al iniciar el proyecto, el equipo notó que no contaba con los conocimientos necesarios en esta tecnología como para poder dar comienzo al desarrollo
2 | 2019-06-08 | 1.0 | Si la aplicación de la cual el sistema adquiere los datos deja de funcionar o tener soporte entonces el sistema dejará de funcionar correctamente ya que no tendrá información para realizar recomendaciones. | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia (TEP) | 0.8 | 0.5 | 0.4 | Debido a que se está desarrollando un sistema de información, se necesita poder contar con la misma y que a su vez, ésta pueda ser interpretada sin ambigüedades. | A- La API sobre la cual el sistema obtiene los datos deja de estar disponible. B- La API sobre la cual el sistema obtiene los datos deja de ser gratuita, pasándo ahora a ser licenciada.
3 | 2019-06-08 | 1.0 | Si no se realiza un correcto estudio acerca de las distintas propiedades acerca de los cultivos entonces las recomendaciones y cáclculos de tiempo realizados por la aplicación no serán las mejores. | Riesgo relacionado con el cliente (CC) | 0.8 | 0.7 | 0.56 | Debido a que uno de los objetivos de la aplicación que se desea realizar es el de generar recomendaciones respecto al tiempo adecuado de realizacion de las actividades agropecuarias, se necesita que estas sean buenas, para así mejorar las experiancias del productor. | No se tiene el suficiente conocimiento de las propiedades acerca de los cultivos, haciendo que las recomendaciones generadas sean malas.
4 | 2019-06-08 | 1.0 | Si algunos de los integrantes del equipo no puede estar presente durante algún momento del desararrollo entonces, si el equipo no puede llevar a cabo su trabajo designado, el proyecto se verá atrasado. | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia (TEP) | 0.2 | 0.3 | 0.06 | Por mas que se hagan planificaciones acerca del trabajo que se realizará a futuro, ningún integrante está exento de tener problemas personales que le hagan dejar de lado el desarrollo del sistema. | Algún integrante del equipo tiene problemas que le hacen dejar de lado el desarrollo del sistema.
5 | 2019-06-08 | 1.0 | Si el equipo de desarrollo no encuentra lugar físico para poder juntarse entonces se perderá tiempo en coordinar que debe realizar cada integrante en ese momento. | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia (TEP) | 0.1 | 0.1 | 0.01 | Se puede dar que en algún momento el equipo quiera juntarse a planificar el trabajo pero no tenga un lugar físico, teniendo que hacerla de manera virtual. | El equipo no tiene lugar físico en el cual juntarse para realizar la planificación dal trabajo que se desea realizar.
6 | 2019-06-08 | 1.0 | Si el Scrum Master tiene problemas para comunicarse con el Product Owner entonces se podrían tener problemas en los intereses acerca de la funcionalidad de la aplicación. | Riesgo relacionado con el cliente (CC) | 0.1 | 0.3 | 0.03 | Debido a que la metodología Scrum utilizada exige una comunicación con el cliente (Product Owner), el equipo debe tratar de que la misma se lleve a cabo de manera correcta para ponerse de acuerdo acerca de que es lo que se debe realizar y que no. | El equipo no puede coordinar reuniones con el cliente para poder establecer los objetivos del siguiente Sprint (iteración).
Note on E3: Declaración: Definir el riesgo de modo tal que quede expresado la Condición y el Problema del riesgo identificado. Puede agregar alguna otra explicación a fin de ampliar o clarificar el concepto del riesgo.
Note on F3: Categoría: Indica la categoría a la que se asocia el riesgo identificado, de acuerdo al checklist de identificación de riesgos.
Note on G3: Impacto: Peso asignado al efecto negativo que provocaría el riesgo en el proyecto en caso de ocurrir. Debe ingresar valores entre 0 y 1
Note on H3: Probabilidad de Ocurrencia: Probabilidad de que el riesgo ocurra y se presente el problema. Debe ingresar valores entre 0 y 1.
Note on I3: Exposición: Es el resultado del producto de los valores del impacto y la probabilidad de ocurrencia.
Note on J3: Criterios de Estimación: Asunciones que se han tenido en cuenta al momento de realizar las estimaciones asociadas al riesgo.
Note on K3: Usuario: Evento que da origen a la ocurrencia del riesgo

## Priorización de Riesgos
Análisis de Riesgos
ID Riesgo | Fecha de Ingreso | Versión | Descripción | Categoría | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Exposición | Criterios de Estimación | Evento disparador | Estrategia de Mitigación | Estrategia de Contingencia
1 | 2019-06-08 | 1.0 | Si el equipo de desarrollo no se capacita correctamente en las tecnologías/herramientas que se utilizarán para el desarrollo mobile y web entonces existirá una demora en el tiempo de entrega del proyecto o directamente no se podrá seguir con el mismo. | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia (TEP) | 0.2 | 0.2 | 0.04 | Al iniciar el proyecto, el equipo notó que no contaba con los conocimientos necesarios en esta tecnología como para poder dar comienzo al desarrollo. | Al iniciar el proyecto, el equipo notó que no contaba con los conocimientos necesarios en esta tecnología como para poder dar comienzo al desarrollo | Comenzar con la capacitación en las distintas herramientas antes de comenzar con cualquier desarrollo para ver si las mismas son las correctas o si es necesario cambiar por alguna otra
2 | 2019-06-08 | 1.0 | Si la aplicación de la cual el sistema adquiere los datos deja de funcionar o tener soporte entonces el sistema dejará de funcionar correctamente ya que no tendrá información para realizar recomendaciones. | Riesgo asociado al tamaño del grupo y experiencia (TEP) | 0.8 | 0.5 | 0.4 | Debido a que se está desarrollando un sistema de información, se necesita poder contar con la misma y que a su vez, ésta pueda ser interpretada sin ambigüedades. | A- La API sobre la cual el sistema obtiene los datos deja de estar disponible. B- La API sobre la cual el sistema obtiene los datos deja de ser gratuita, pasándo ahora a ser licenciada. | Realizar una investigación acerca de las API's que se están utilizando, con el fin de poder determinar de la manera más certera posible si la misma es robusta y tendrá soporte por un largo tiempo. | Cambiar la API donde se obtienen los datos con los cuales trabaja la aplicación, o suscribirse de manera licenciada para obtener los mismo datos que ya se obtenían.
3 | 2019-06-08 | 1.0 | Si no se realiza un correcto estudio acerca de las distintas propiedades acerca de los cultivos entonces las recomendaciones y cálculos de tiempo realizados por la aplicación no serán las mejores. | Riesgo relacionado con el cliente (CC) | 0.8 | 0.7 | 0.56 | Debido a que uno de los objetivos de la aplicación que se desea realizar es el de generar recomendaciones respecto al tiempo adecuado de realizacion de las actividades agropecuarias, se necesita que estas sean buenas, para así mejorar las experiancias del productor. | No se tiene el suficiente conocimiento de las propiedades acerca de los cultivos, haciendo que las recomendaciones generadas sean malas. | Comenzar con la capacitación acerca de las propiedades de los distintos cultivos para así generar buenas recomendaciones y cálculos respecto a los tiempos posibles para llevar a cabo las actividades que se requieran. | Contactar con algún profesional (Ingeniero Agrónomo) para que el mismo pueda brindar información útil sobre los cultivos, para tenerlo en cuenta a la hora de realizar las recomendaciones y cálculos.
Note on E5: Declaración: Definir el riesgo de modo tal que quede expresado la Condición y el Problema del riesgo identificado. Puede agregar alguna otra explicación a fin de ampliar o clarificar el concepto del riesgo.
Note on F5: Categoría: Indica la categoría a la que se asocia el riesgo identificado, de acuerdo al checklist de identificación de riesgos.
Note on G5: Impacto: Peso asignado al efecto negativo que provocaría el riesgo en el proyecto en caso de ocurrir. Debe ingresar valores entre 0 y 1
Note on H5: Probabilidad de Ocurrencia: Probabilidad de que el riesgo ocurra y se presente el problema. Debe ingresar valores entre 0 y 1.
Note on I5: Exposición: Es el resultado del producto de los valores del impacto y la probabilidad de ocurrencia.
Note on J5: Criterios de Estimación: Asunciones que se han tenido en cuenta al momento de realizar las estimaciones asociadas al riesgo.
Note on K5: Usuario: Evento que da origen a la ocurrencia del riesgo