## Objetivo del Sprint
Identificación del Sprint: |  | Sprint N°4
Objetivo: | El objetivo del Sprint es implementar el registro de los lotes por parte del usuario, (funcionalidad para usuarios del sistema) poder visualizarlos y obtener los valores meteorológicos de los mismos.
Fecha de inicio | 2019-08-19
Fecha de finalización | 2019-09-01

## Sprint Backlog
US-ID | Nombre | Enunciado de la Historia | Criterios de Aceptación | Prioridad | Puntos Estimados | Horas Asignadas | Designado
US-20 | Consultar Información de un campo registrado | Como usuario de la aplicación necesito consultar datos a cerca de los campos registrados con la finalidad de conocer sus características. (características como nombre, ubicación, tamaño en hectáreas, etc.) | 1- Dado un usuario logueado en la aplicación que desea consultar información sobre un campo y el usuario haya elegido uno, cuando este selecciona la opción para consultar su información, entonces el sistema muestra los datos solicitados. 2- Dado un usuario logueado en la aplicación que desea consultar información sobre un campo y el usuario no haya elegido uno, cuando este selecciona la opción para consultar su información, entonces el sistema informa que se seleccione un campo previamente. | MEDIA | 4 | 30 | HC-FZ
US-04 | Registrar un nuevo lote | Como usuario de la aplicación necesito registrar un nuevo lote con la finalidad de poder realizar en él una actividad | 1- Dado que el usuario ha completado todos los campos mínimos y los tipos de datos son correctos, cuando el usuario intenta guardar el lote, entonces el sistema registra un nuevo lote con los datos ingresados. 2-Dado que el usuario no ha completado los campos minimos y/o los tipos de datos son incorrectos, cuando el usuario intenta guardar el lote, entonces el sistema muestra un informe de la situacion y solicita se completen y/o corrijan los campos. | ALTA | 5 | 35 | HC-FZ
US-05 | Visualizar Lotes Registrados | Como usuario de la aplicación necesito visualizar los lotes registrados con la finalidad de poder gestionar actividades en ellos. | 1- Dado que el usuario desea visualizar los lotes registrados dentro de un campo, cuando se elige la opción para visualizarlos y existen lotes, entonces se muestra cada uno de ellos. 2- Dado que el usuario desea visualizar los lotes registrados, cuando se elige la opción para visualizarlos y no existen lotes, entonces se informa la no existencia de lotes registrados. | ALTA | 4 | 30 | GP-NB
US-06 | Obtener información de un lote | Como usuario de la aplicación necesito visualizar información de mis lotes registrados, con la finalidad de conocer los valores meteorológicos de los mismos. | 1- Dado un usuario logueado en la aplicación que desea obtener información relacionada a un lote (meteorológica) y este ha seleccionado al menos uno, cuando elija la opción para ver su detalle, entonces el sistema muestra la información solicitada. 2- Dado un usuario logueado en la aplicación que desea obtener información relacionada a un lote (meteorológica) y este no ha seleccionado ningún lote, cuando elija la opción para ver su detalle, entonces el sistema solicita se seleccione un lote para poder brindar la información. | ALTA | 4 | 30 | GP-NB
[5 empty] | 17 | 125

## Capacidad
Capacidad estimada sobre días ideales
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo
Integrantes | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | Horas estimadas por integrante al Sprint
BN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33
CH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33
PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33
ZF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33
Horas por día estimadas al Sprint | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 132

## Burndown Chart
SPRINT 4
Historias/Puntos por quemar | Tiempo estimado (hrs) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Total | Descripción | SP Estimados | SP Quemados | Asignado a
US-20 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | Consultar Información de un campo registrado | 5 | 5 | HC-FZ
US-04 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 | Registrar un nuevo lote | 4 | 4 | HC-FZ
US-05 | 30 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 37.5 | Visualizar Lotes Registrados | 4 | 4 | NB-GP
Us-06 | 30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | Obtener información de un lote | 4 | 4 | NB-GP
Horas restantes reales (actual reamaining hours) | 132 | 120 | 108 | 93 | 77 | 64 | 48 | 34 | 21 | 7.5 | -2.5 |  |  | 17 | 17
Horas restantes estimadas (estimated remaining hours) | 125 | 112.5 | 100 | 87.5 | 75 | 62.5 | 50 | 37.5 | 25 | 12.5 | 0