## Hoja1
PRODUCT BACKLOG
US-ID | Nombre | Enunciado de la Historia | Criterios de Aceptación | Prioridad | Puntos Estimados
US-22 | Visualizar Usurios Registrados | Como usuario administrador del sistema deseo poder visualizar los usuarios registrados. | 1- Dado que el usuario ha iniciado sesión como administrador, al seleccionar la opcion para administrar los usuarios, el sistema permitirá visualizar los usuarios registrados, mostrando sus datos personales | MEDIA | 2
US-23 | Modificar Usuarios Registrados | Como usuario administrador del sistema deseo poder modificar los datos personales de los usuarios registrados | 1- Dado que el usuario ha iniciado sesión como administrador, al seleccionar la opcion para administrar los usuarios, el sistema permitirá modificar los usuarios registrados. | MEDIA | 2
US-24 | Eliminar Usuarios Registrados | Como usuario administrador del sistema deseo poder eliminar los datos personales de los usuarios registrados | 1- Dado que el usuario ha iniciado sesión como administrador, al seleccionar la opcion para administrar los usuarios, el sistema permitirá eliminar los usuarios registrados. | MEDIA | 2
US-03 | Registrar Campo | Como usuario de la aplicación necesito registrar un nuevo campo con la finalidad de poder asignarle lotes dentro del mismo | 1-Dado que el usuario ha completado todos los campos minimos y los tipos de datos son correctos, cuando se intente guardar un campo, entonces el sistema registra un nuevo campo con los datos ingresados. 2-Dado que el usuario no ha completado los campos minimos y/o los tipos de datos son incorrectos, cuando el usuario intenta guardar el campo, entonces el sistema muestra un informe de la situacion y solicita se completen y/o corrijan los campos. | ALTA | 4
US-04 | Registrar un nuevo lote | Como usuario de la aplicación necesito registrar un nuevo lote con la finalidad de poder realizar en él una actividad | 1- Dado que el usuario ha completado todos los campos mínimos y los tipos de datos son correctos, cuando el usuario intenta guardar el lote, entonces el sistema registra un nuevo lote con los datos ingresados. 2-Dado que el usuario no ha completado los campos minimos y/o los tipos de datos son incorrectos, cuando el usuario intenta guardar el lote, entonces el sistema muestra un informe de la situacion y solicita se completen y/o corrijan los campos. | ALTA | 5
US-05 | Visualizar Lotes Registrados | Como usuario de la aplicación necesito visualizar los lotes registrados con la finalidad de poder gestionar actividades en ellos. | 1- Dado que el usuario desea visualizar los lotes registrados dentro de un campo, cuando se elige la opción para visualizarlos y existen lotes, entonces se muestra cada uno de ellos. 2- Dado que el usuario desea visualizar los lotes registrados, cuando se elige la opción para visualizarlos y no existen lotes, entonces se informa la no existencia de lotes registrados. | ALTA | 2
US-06 | Obtener información de un lote | Como usuario de la aplicación necesito visualizar información de mis lotes registrados, con la finalidad de conocer los valores meteorológicos y del suelo de los mismos. | 1- Dado un usuario logueado en la aplicación que desea obtener información relacionada a un lote (meteorológica y del suelo) y este ha seleccionado al menos uno, cuando elija la opción para ver su detalle, entonces el sistema muestra la información solicitada. 2- Dado un usuario logueado en la aplicación que desea obtener información relacionada a un lote (meteorológica y del suelo) y este no ha seleccionado ningún lote, cuando elija la opción para ver su detalle, entonces el sistema solicita se seleccione un lote para poder brindar la información. | ALTA | 3
US-07 | Registrar actividad en un lote | Como usuario necesitoa registrar una actividad en un lote con la finalidad de poder realizar los laboreos necesarios. | 1- Dado un usuario logueado en la aplicación y con un lote seleccionado ya creado en un campo, cuando intente crear una nueva actividad en el mismo entonces se le muestran todos los laboreos disponibles y solicita se completen los campos con datos requeridos para poder gestionar dicha actividad. 2- Dado un usuario logueado en la aplicación, con un lote ya creado en un campo y que complete los campos mínimos obligatorios y que los valores sean correctos para dicha actividad cuando intente guardar la actividad entonces se guarda el registro y se informa el éxito de la nueva actividad registrada. 3- Dado un usuario logueado en la aplicación, con un lote ya creado en un campo y que no complete los campos mínimos obligatorios o ingrese valores no permitidos para dicha actividad cuando intente guardar la actividad entonces se le impide el registro y se informa la situación solicitando se completen o corrijan los valores. | ALTA | 2
US-08 | Recibir recomendación de momento de laboreo | Como usuario quiero recibir recomendaciones del momento de realización de la actividad con la finalidad de llevar a cabo el laboreo en un momento óptimo | 1- Dado que el usuario desea conocer el momento ideal para realizar una actividad en un lote, cuando se selecciona dicha actividad entonces el sistema muestra la fecha en la cual realizar la misma. 2- Dado que el usuario desea conocer el momento ideal para realizar una actividad, cuando se selecciona dicha actividad entoncces el sistema muestra que no encontro ningun momendo ideal para realizar el laboreo y solicita se confirme si desea realizarlo de todas maneras. | ALTA | 5
US-09 | Recibir recomendaciones de dosis | Como usuario quiero recibir recomendaciones de las dosis que se requieren utilizar con la finalidad de aplicar las cantidades exactas. | 1- Dado que el usuario ha indicado los valores necesarios para una correspondiente aplicación, cuando intente visualizar que dosis utilizar, entonces el sistema genera una recomendación con los valores sugeridos para tal aplicación. 2- Dado que usuario no ha indicado los valores necesarios y/o los tales son incorrectos, cuando intente visualizar que dosis utilizar, entonces el sistema informará la situacion de error y solicita se corrijan los mismos. | ALTA | 3
US-10 | Sugerencia de Establecimiento | Como usuario quiero recibir sugerencias por parte de la aplicación, de todos aquellos establecimientos que puedan abastecer de productos necesarios en cada actividad a desarrollar. | 1- Dado un usuario logueado en la aplicacíon, cuando solicite conocer de establecimientos que le puedan abastecer de productos, entonces el sistema mostrará todos aquellos lugares registrados cercanos a su posición. 2- Dado un usuario logueado en la aplicación,cuando solicite conocer de establecimientos que le puedan abastecer de productos y la aplicación no pueda conocer la ubicación del mismo, entonces el sistema no podrá mostrar tales lugares cercanos y se le solicitará se verique la conexión y/o ubicación del mismo. | MEDIA | 3
US-11 | Recibir sugerencias de Servicios | Como usuario de la aplicación necesito recibir sugerencias de empresas que realicen servicios con la finalidad de poder conocer y/o contratar una para que realice cierta actividad | 1- Dado un conjunto de actividades registradas en un lote con fecha de realización posterior a la actual y el usuario haya seleccionado una actividad, cuando se elija la opción para ver las sugerencias de servicios para la actividad seleccionada, entonces se mostrará una lista de empresas que brindan el servicio para dicha actividad. 2- Dado un conjunto de actividades registradas en un lote con fecha de realización posterior a la actual y el usuario no haya seleccionado una actividad, cuando se elija la opción para ver las sugerencias de servicios, entonces se mostrará un informe solicitando se seleccione una actividad para continuar. | MEDIA | 3
US-12 | Modificar un Lote registrado | Como usuario de la aplicación necesito modificar un lote registrado con la finalidad de actualizar sus características | 1-Dado que el usuario ha modificado los campos y los tipos de datos son correctos, cuando el usuario intenta actualizar el lote, entonces el sistema actualiza el lote e informa la situación. 2-Dado que el usuario ha modificado los campos y los mismos estan vacios y/o incorrectos, cuando el usuario intenta actualizar el lote, entonces el sistema muestra un informe de la situación y solicita que se completen y/o corrijan los campos. | BAJA | 2
US-13 | Eliminar un Lote Registrado | Como usuario de la aplicación necesito eliminar un lote con la finalidad de poder quitarlo de los lotes registrados | 1- Dado un lote seleccionado para borrar, cuando se intenta eliminar y no existen actividades asociadas a este, entonces se solicita confirmación para eliminar y en caso de aceptar, se elimina dicho lote. 2-Dado un lote seleccionado para borrar, cuando se intenta eliminar y existen actividades asociadas a este, entonces se muestra la situación y se solicita confirmación para eliminar y en caso de aceptar, se elimina el lote. | BAJA | 2
US-14 | Modificar Usuario Registrado | Como usuario de la aplicación necesito modificar mi perfil en el sistema con la finalidad de actualizar mis datos personales | 1-Dado que el usuario ha modificado los campos y los tipos de datos son correctos, cuando el usuario intenta actualizar su perfil entonces el sistema actualiza sus datos e informa la situación. 2-Dado que el usuario ha modificado los campos y los mismos estan vacios y/o incorrectos, cuando el usuario intenta actualizar su perfil, entonces el sistema muestra un informe de la situación y y solicita que se completen y/o corrijan los campos. | BAJA | 2
US-15 | Eliminar Usuario Registrado | Como usuario de la aplicación necesito eliminar mi perfil en el sistema con la finalidad de darme de baja en el sistema | 1-Dado un usuario que desea eliminar su perfil, cuando se selecciona la opcion para eliminar su usuario, y éste confirma para eliminar, entonces el sistema elimina dicho usuario. 2- Dado un usuario que desea eliminar su perfil, cuando se selecciona la opción para eliminar y éste no confirma para eliminar, entonces el sistema no elimina dicho usuario | BAJA | 2
US-16 | Consultar Usuario Registrado | Como usuario de la aplicación necesito consultar mi perfil en el sistema con la finalidad de poder visualizar mis datos personales | 1-Dado que el usuario desea consultar sus datos de perfil, cuando se seleccione la opción para visualizar sus datos personales, entonces el sistema muestra los datos del mismo. | BAJA | 2
US-17 | Cerrar Sesión de Usuario | Como usuario de la aplicación necesito cerrar sesión en el sistema con la finalidad de terminar el servicio abierto. | 1- Dado un usuario logueado en la aplicación el cual desea desloguearse, cuando se seleccione la opción para cerrar la sesión y éste confirme para salir, entonces el sistema cierra la sesión y muestra la pantalla principal de la aplicación. 2- Dado un usuario logueado en la aplicación el cual desea desloguearse, cuando se seleccione la opción para cerrar la sesión y éste no confirme para salir, entonces el sistema no cierra la sesión del mismo | BAJA | 2
US-18 | Modificar Campo Registrado | Como usuario de la aplicación necesito modificar un campo registrado con la finalidad de actualizar sus características | 1- Dado un usuario que ha modificado los datos de un campo seleccionado y estos sean correctos y los campos mínimos obligatorios esten completos, cuando seleccione la opción para guardar los cambios entonces se informará el registro exitoso de la modificación de datos del campo seleccionado. 2- Dado un usuario que ha modificado los datos de un campo seleccionado y estos no son correctos o los campos mínimos obligatorios esten incompletos, cuando seleccione la opción para guardar los cambios entonces se le impide la modificación, se le informa la situación y se solicita que se completen los campos incompletos obligatorios y/o los datos incorrectos. | BAJA | 2
US-19 | Eliminar Campo Registrado | Como usuario de la aplicación quiero eliminar un campo con el fin de poder quitarlo de los campos registrados. | 1-Dado un usuario logueado en la aplicación, el cual selecciona un campo para eliminar, si este último no tiene lotes asociados, se solicita confirmación para eliminar y en caso del usuario aceptar, se elimina dicho campo. 2- Dado un usuario logueado en el sistema, el cual selecciona la opción de eliminar un campo existente, el sistema informa que el mismo tiene lotes asociados, pidiendo que primero se eliminen dichos lotes, para luego poder continuar con la correcta eliminación de un campo. | BAJA | 2
US-20 | Consultar Información de Campo Registrado | Como usuario de la aplicación necesito consultar datos a cerca de los campos registrados con la finalidad de conocer sus características. (características como nombre, ubicación, tamaño en hectáreas, etc.) | 1- Dado un usuario logueado en la aplicación que desea consultar información sobre un campo y el usuario haya elegido uno, cuando este selecciona la opción para consultar su información, entonces el sistema muestra los datos solicitados. 2- Dado un usuario logueado en la aplicación que desea consultar información sobre un campo y el usuario no haya elegido uno, cuando este selecciona la opción para consultar su información, entonces el sistema informa que se seleccione un campo previamente. | BAJA | 2