## Objetivo del Sprint
Identificación del Sprint: |  | Sprint N°5
Objetivo: | El objetivo del Sprint es implementar el registro de los cultivos, periodos de cultivo y actividades a realizar para su correspondiente cultivo.
Fecha de inicio | 2019-09-02
Fecha de finalización | 2019-09-15

## Sprint Backlog
US-ID | Nombre | Enunciado de la Historia | Criterios de Aceptación | Prioridad | Puntos Estimados | Horas Asignadas | Designado
US-26 | Obtener Cultivos Disponibles | Como usuario de la aplicación quiero ver los distintos cultivos existentes con la finalidad de poder seleccionar uno para la creación del proyecto de cultivo | 1- Dado que el usuario desea registrar un nuevo proyecto de cultivo, cuando se selecciona la opción para ver los culltivos, entonces el sistema muestra los cultivos disponibles que se encuentren registrados en el sistema | MEDIA | 3 | 30 | HC-FZ
US-27 | Obtener Periodos Disponibles | Como usuario de la aplicación quiero ver los distintos periodos disponibles para el cultivo seleccionado | 1- Dado que el usuario desea registrar un nuevo proyecto de cultivo, cuando se selecciona la opción para ver los periodos disponibles, entonces el sistema muestra los posibles periodos en los cuales llevar a cabo el proyecto de cultivo. | MEDIA | 3 | 30 | GP-NB
US-28 | Obtener Actividades Diponibles para el Cultivo | Como usuario de la aplicación quiero ver las distintas posibles actividades disponibles para realizar sobre el cultivo anteriormente seleccionado. | 1- Dado que el usuario desea registrar una nueva actividad para el proyecto de cultivo, cuando se selecciona la opción para ver las actividades disponibles, entonces el sistema muestralas posibles actividades a realizar sobre el lote y el cultivo para el cual se comenzó el proyecto de cultivo. | ALTA | 4 | 30 | GP-NB
[5 empty] | 10 | 90

## Capacidad
Capacidad estimada sobre días ideales
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo
Integrantes | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | Horas estimadas por integrante al Sprint
BN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24
CH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24
PG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24
ZF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24
Horas por día estimadas al Sprint | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 96

## Burndown Chart
SPRINT 5
Historias/Puntos por quemar | Tiempo estimado (hrs) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Total | Descripción | SP Estimados | SP Quemados | Asignado a
US-26 | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 28 | Obtener Cultivos Disponibles | 3 | 3 | HC-FZ
US-27 | 30 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 28.5 | Obtener Periodos Disponibles | 3 | 3 | GP-NB
US-28 | 30 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 29.5 | Obtener Actividades Diponibles para el Cultivo | 4 | 4 | GP-HC
Horas restantes reales (actual reamaining hours) | 96 | 88.5 | 77.5 | 67 | 57.5 | 47 | 37.5 | 28.5 | 20.5 | 13.5 | 10 |  |  | 10 | 10
Horas restantes estimadas (estimated remaining hours) | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0