## Objetivo del Sprint
Identificación del Sprint: |  | Sprint N°6
Objetivo: | El objetivo del Sprint es implementar la obtención de toda la información correspondiente a un cultivo para que el usuario pueda registrar un proyecto de cultivo.
Fecha de inicio | 2019-09-16
Fecha de finalización | 2019-09-29

## Sprint Backlog
US-ID | Nombre | Enunciado de la Historia | Criterios de Aceptación | Prioridad | Puntos Estimados | Horas Asignadas | Designado
US-29 | Obtener Variedades de un Cultivo | Como usuario de la aplicación necesito ver las variedades del cultivo seleccionado | 1-Dado que el usuario ha seleccionado un cultivo para sembrar, el sistema muestra las distintas variedades del cultivo con el objetivo de poder mostrarle un periodo de realizacion de la activiadad adecuado. | MEDIA | 5 | 40 | HC-FZ
US-30 | Obtener Periodo para una variedad de Cultivo | Como usuario de la aplicación necesito ver el o los periodos de cultivos disponibles para sembrar un cultivo | 1-Dado que el usuario ha seleccionado una variedad de un cultivo, cuando se intente ver los periodos disponibles, el sistema muestra el o los periodos de cultivos disponibles para esa variedad de cultivo seleccionada | MEDIA | 4 | 30 | HC-FZ
US-31 | Registrar un nuevo Proyecto de Cultivo para un lote | Como usuario de la aplicación quiero registrar un nuevo proyecto de cultivo para un determinado lote y asi comenzar a registrar actividades sobre el mismo | 1- Dado que el usuario desea registrar un nuevo proyecto de cultivo, si el usuario seleccionó el cultivo y el periodo, al seleccionar la opción para registrar un nuevo proyecto, el sistema crea un nuevo proyecto de cultivo asociado al lote seleccionado. | ALTA | 4 | 30 | GP-NB
US-32 | Ver proyectos de Cultivo Registrados | Como usuario de la aplicación quiero ver los proyectos de cultivos registrados sobre un determinado lote con la finalidad de visualizar el estado actual del lote y los proyectos que se han registrado. | 1- Dado que el usuario desea poder visualizar los proyectos de cultivos registrados, al seleccionar un determinado lote, el sistema muestra todos los proyectos de cultivos registrados para el lote seleccionado. | MEDIA | 3 | 20 | GP-NB
[5 empty] | 16 | 120

## Capacidad
Capacidad estimada sobre días ideales
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo
Integrantes | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | Horas estimadas por integrante al Sprint
BN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 32
CH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 32
PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 32
ZF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 32
Horas por día estimadas al Sprint | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 128

## Burndown Chart
SPRINT 6
Historias/Puntos por quemar | Tiempo estimado (hrs) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Total | Descripción | SP Estimados | SP Quemados | Asignado a
US-29 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Obtener Variedades de un Cultivo | 5 | 0 | GP-NB
US-30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Obtener Periodo para una variedad de Cultivo | 4 | 0 | GP-NB
US-31 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Registrar un nuevo Proyecto de Cultivo para un lote | 4 | 0 | HC-FZ
US-32 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver proyectos de Cultivo Registrados | 3 | 0 | HC-FZ
Horas restantes reales (actual reamaining hours) | 128 | 122 | 115 | 108 | 100 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  | 16 | 0
Horas restantes estimadas (estimated remaining hours) | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 0