## Objetivo del Sprint
Identificación del Sprint: |  | Sprint N°1
Objetivo: | El objetivo del Sprint es construir la base de datos, con su correspondientes tablas, atributos, relaciones y restricciones.
Fecha de inicio | 2019-03-21
Fecha de finalización | 2019-04-03

## Sprint Backlog
US-ID | Nombre | Enunciado de la Historia | Criterios de Aceptación | Prioridad | Puntos Estimados | Horas Estimadas | Designado
US-01 | Registrar Usuario | Como futuro usuario de la aplicación necesito registrar mi perfil en el sistema con la finalidad de poder utiilizar las funcionalidades del mismo. | 1-Dado que el usuario ha completado todos los campos minimos y los tipos de datos son correctos, cuando se intente crear un perfil, entonces el sistema registra un nuevo usuario con los correspondientes datos. 2-Dado que el usuario no ha completado todos los datos y/o los tipos de datos son incorrectos, cuando se intente crear un perfil, entonces el sistema informa la situación y solicita se completen y/o corrijan los campos. | ALTA | 2 | 40 | ZF-PG
US-02 | Iniciar Sesión | Como usuario registrado en el sistema necesito iniciar sesión en el mismo con la finalidad de poder gestionar las distintas funciones | 1- Dado que el usuario ha ingresado todos los datos requeridos para iniciar sesión y los tipos de datos son los correctos, cuando intente iniciar sesión, entonces el sistema abrirá la sesión del mismo. 2-Dado que el usuario no ha ingresado los datos requeridos para iniciar sesión y/o los de datos son incorrectos, cuando intente iniciar sesión, entonces el sistema informará la situación y solicitará se completen y/o corrijan los datos ingresados. | ALTA | 2 | 25 | BN-HC
[5 empty] | 4 | 65

## Capacidad
Capacidad estimada sobre días ideales
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |  | Historia canónica | 3
Integrantes | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 2016-03-27 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 2016-04-03 | Horas estimadas por integrante al Sprint | Iniciar Sesión
BN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1- Especificación de la historia | 3
CH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2- Prototipado | 2
PG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3- Investigación técnica | ?
ZF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5- Primera prueba | 2
Horas por día estimadas al Sprint | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80 | 6- Prueba unitaria | 2
7- Prueba de integración
[16 empty] | Estimación de horas para finalizar la historia | 17-20
[16 empty] | Crear equipos de universidad | 5
[16 empty] | 1- Especificación de la historia | 8
[16 empty] | 2- Prototipado | 4
[16 empty] | 3- Investigación técnica | 2
[16 empty] | 4- Diseño | 8
[16 empty] | 5- Codificación | 18
[16 empty] | 5- Primera prueba | 12
[16 empty] | Estimación de horas para finalizar la historia | 52

## Burndown Chart
SPRINT 1
Historias/Puntos por quemar | Tiempo estimado (hrs) | Día 10 | Día 9 | Día 8 | Día 7 | Día 6 | Día 5 | Día 4 | Día 3 | Día 2 | Día 1 | Total | Descripción | SP Estimados | SP Quemados | Asignado a
US-23 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 38 | Registro en Aplicación | 5 | 5 | ZF-PG
US-24 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | Inicio de Sesión en Aplicación | 4 | 4 | BN-HC
Horas restantes reales (actual reamaining hours) | 80 | 73 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 25 | 20 |  |  | 9 | 9
Horas restantes estimadas (estimated remaining hours) | 65 | 58.5 | 52 | 45.5 | 39 | 32.5 | 26 | 19.5 | 13 | 6.5 | 0