## Objetivo del Sprint
Identificación del Sprint: |  | Sprint N°7
Objetivo: | El objetivo del Sprint es implementar la obtención de las actividades a realizar según el cultivo, mostrando los días adecuados para realizar dichas actividades según los fatores climáticos del lote y permitir al usuario registrar una nueva actividad sobre dicho lote.
Fecha de inicio | 2019-09-30
Fecha de finalización | 2019-10-13

## Sprint Backlog
US-ID | Nombre | Enunciado de la Historia | Criterios de Aceptación | Prioridad | Puntos Estimados | Horas Asignadas | Designado
US-36 | Obtener Recomendación de Actividad según el cultivo del proyecto | Como usuario registrado, necesito obtener cuáles son las actividades a realizar sobre un lote de acuerdo al cultivo del proyecto seleccionado. | 1- Dado un usuario logueado en la apliación y con un proyecto de cultivo seleccionado para un lote, cuando seleccione la opción para visualizar las actividades disponibles, el sistema mostrará una lista de las posibles actividades a realizar con un órden lógico de acuerdo al cultivo del proyecto. | ALTA | 5 | 35 | HC-FZ
US-07 | Recibir información climática actual y de los próximos días del lote. | Como usuario quiero recibir recomendaciones del momento de realización de la actividad con la finalidad de llevar a cabo el laboreo en un momento óptimo. | 1- Dado que el usuario desea conocer el momento ideal para realizar una actividad en un lote, cuando se seleccione un momento para realizar dicha actividad, el sistema muestra información climática extendida para que el usuario pueda ver el momento ideal en base al cultivo y la actividad a realizar, brindando un valor que muestra que tan óptimo es lleva a cabo dicha actividad. | ALTA | 5 | 50 | GP-NB
US-08 | Registrar actividad en un lote | Como usuario necesito registrar una actividad en un lote con la finalidad de poder realizar los laboreos necesarios. | 1- Dado un usuario logueado en la aplicación y con una actividad definida para realizar sobre un lote con todos los datos completos y correctos, cuando intente guardar la actividad, el sistema validará que esa actividad no esté superpuesta con otra actividad o que la misma se repita y en caso de estar correcta, registrará con éxito la actividad para dicho proyecto de cultivo sobre el lote, caso contrario, informará la situación. 2- Dado un usuario logueado en la aplicación que no haya seleccionado una actividad ni haya completado los datos mínimos para el registro, cuando intente guardar la actividad, el sistema mostrará un mensaje de error informando que se completen los datos mínimos. | MEDIA | 4 | 25 | HC-NB
[5 empty] | 14 | 110

## Capacidad
Capacidad estimada sobre días ideales
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo
Integrantes | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | Horas estimadas por integrante al Sprint
BN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30
CH | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30
PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30
ZF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30
Horas por día estimadas al Sprint | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 120

## Burndown Chart
SPRINT 7
Historias/Puntos por quemar | Tiempo estimado (hrs) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Total | Descripción | SP Estimados | SP Quemados | Asignado a
US-36 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 31.5 | Obtener Recomendación de Actividad según el cultivo del proyecto | 5 | 5 | GP-FZ
US-07 | 50 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45.5 | Recibir información climática actual y de los próximos días del lote. | 5 | 5 | GP-NB
US-08 | 25 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 36 | Registrar actividad en un lote | 4 | 4 | HC-NB
Horas restantes reales (actual reamaining hours) | 120 | 109 | 98.5 | 86.5 | 73.5 | 62.5 | 50.5 | 38 | 25 | 15 | 7 |  |  | 14 | 14
Horas restantes estimadas (estimated remaining hours) | 110 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 | 0