## Hoja1
Cronograma y Calendarización del Proyecto: Diagrama de Gantt
[5 empty] | Semana 9 |  | Semana 10 |  | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Receso de Invierno | Semana 14 |  | Semana 15 |  | Semana 16 |  | Semana 17 |  | Semana 18 |  | Semana 19 |  | Semana 20 |  | Semana 21 |  | Semana 22 |  | Semana 23 |  | Semana 24 |  | Semana 25 |  | Semana 26 |  | Semana 27 |  | Semana 28 |  | Semana 29 |  | Semana 30
Entregables | Inicio | Fin | RRHH Asignado | Rec. Tec. Asignado | 2019-05-27 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-30 | (01/07/2019 - 04/08/2019) | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-12-08
Cronograma y Calendarización | 2019-05-27 | 2019-06-02 | BN-CH-PG-ZF | 1 PC
Sprint 1 | 2019-05-27 | 2019-06-09 | BN-CH-PG-ZF | 4 PC
Gestión de los Riesgos | 2019-06-03 | 2019-06-09 | BN-CH-PG-ZF | 1 PC
Priorización de Riesgos | 2019-06-10 | 2019-06-16 | BN-PG | 1 PC
Sprint 2 | 2019-06-10 | 2019-06-23 | BN-CH-PG-ZF | 4 PC
Avance WF Análisis y Diseño | 2019-06-17 | 2019-06-23 | BN-PG | 1 PC
Linea Base | 2019-06-24 | 2019-06-30 | CH-ZF | 1 PC
Sprint 3 | 2019-08-05 | 2019-08-18 | BN-CH-PG-ZF | 4 PC
Plan de Testing | 2019-08-12 | 2019-08-18 | BN-PG | 1 PC
Sprint 4 | 2019-08-19 | 2019-09-01 | BN-CH-PG-ZF | 4 PC
Prototipo Funcional | 2019-08-26 | 2019-09-01 | BN-PG | 2 PC
Sprint 5 | 2019-09-02 | 2019-09-15 | BN-CH-PG-ZF | 4 PC
Sprint 6 | 2019-09-16 | 2019-09-29 | BN-CH-PG-ZF | 4 PC
Análisis del Impacto Ambiental | 2019-09-02 | 2019-09-08 | CH-ZF | 2 PC
Avance Implementación y Prueba | 2019-09-09 | 2019-09-15 | BN-PG | 2 PC
Avance REQ-AN-DIS-DESP | 2019-09-16 | 2019-09-22 | CH-ZF | 2 PC
Investigación y Capacitación | 2019-09-16 | 2019-09-22 | BN-CH-PG-ZF | 1 PC
Avance Manual de Usuario y Procedim. | 2019-09-23 | 2019-09-29 | CH-ZF | 1 PC
Sprint 7 | 2019-09-30 | 2019-10-13 | BN-CH-PG-ZF | 4 PC
Sprint 8 | 2019-10-14 | 2019-10-27 | BN-CH-PG-ZF | 4 PC
Sprint 9 | 2019-10-28 | 2019-11-10 | BN-CH-PG-ZF | 4 PC
Docum. Gestión de Proyecto y Producto | 2019-10-28 | 2019-11-03 | BN-CH-PG-ZF | 1 PC
Sprint 10 | 2019-11-11 | 2019-11-24 | BN-CH-PG-ZF | 4 PC
Sprint 11 | 2019-11-25 | 2019-12-08 | BN-CH-PG-ZF | 4 PC
Recursos Humanos
| Apellido | Nombre | Abreviación
| Bottino | Natanael | BN
| Cena | Henry | CH
| Pedrotti | Gonzalo | PG
| Zanin | Federico | ZF