## Objetivo del Sprint
Identificación del Sprint: |  | Sprint N°1
Objetivo: | El objetivo del Sprint es implementar el registro de un usuario y el inicio de sesión del mismo
Fecha de inicio | 2019-05-27
Fecha de finalización | 2019-06-09

## Sprint Backlog
US-ID | Nombre | Enunciado de la Historia | Criterios de Aceptación | Prioridad | Puntos Estimados | Horas Estimadas | Designado
US-01 | Registrar Usuario | Como futuro usuario de la aplicación necesito registrar mi perfil en el sistema con la finalidad de poder utiilizar las funcionalidades del mismo. | 1-Dado que el usuario ha completado todos los campos minimos y los tipos de datos son correctos, cuando se intente crear un perfil, entonces el sistema registra un nuevo usuario con los correspondientes datos. 2-Dado que el usuario no ha completado todos los datos y/o los tipos de datos son incorrectos, cuando se intente crear un perfil, entonces el sistema informa la situación y solicita se completen y/o corrijan los campos. | ALTA | 2 | 40 | BN-HC-PG-ZF
US-02 | Iniciar Sesión | Como usuario registrado en el sistema necesito iniciar sesión en el mismo con la finalidad de poder gestionar las distintas funciones | 1- Dado que el usuario ha ingresado todos los datos requeridos para iniciar sesión y los tipos de datos son los correctos, cuando intente iniciar sesión, entonces el sistema abrirá la sesión del mismo. 2-Dado que el usuario no ha ingresado los datos requeridos para iniciar sesión y/o los de datos son incorrectos, cuando intente iniciar sesión, entonces el sistema informará la situación y solicitará se completen y/o corrijan los datos ingresados. | ALTA | 2 | 30 | BN-HC-PG-ZF
[5 empty] | 4 | 70

## Capacidad
Capacidad estimada sobre días ideales
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo
Integrantes | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | Horas estimadas por integrante al Sprint
BN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20
CH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20
PG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20
ZF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20
Horas por día estimadas al Sprint | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80

## Burndown Chart
SPRINT 1
Historias/Puntos por quemar | Tiempo estimado (hrs) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Total | Descripción | SP Estimados | SP Quemados | Asignado a
US-01 | 40 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 62 | Registrar Usuario | 2 | 2 | BN-HC-PG-ZF
US-02 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | Iniciar Sesión | 2 | 2 | BN-HC-PG-ZF
Horas restantes reales (actual reamaining hours) | 80 | 72 | 64 | 56 | 47 | 37 | 23 | 11 | 1 | -3 | -5 |  |  | 4 | 4
Horas restantes estimadas (estimated remaining hours) | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0